## Sheet1
分类 | 模块 | 描述 | 人员 | 开始时间 | 结束时间
需求分析 | 需求分析 |  | 赵锐文、阮工 | 2015-09-24 | 2015-09-25
| 流程了解 |  | 阮工
需求开发及设计 | 框架及培训开发 | 框架、系统管理、培训 | 莫小征
| 系统模型 | 采用原始表和字段，主表增加生源省份、招生批次、校区、科类、招生老师，增加年份和导入批次 | 赵锐文
| 维表的维护功能 | 维护生源省份、招生批次、校区、科类、招生老师这些下拉项 | 莫小征
| 学生信息导入 | 建立模板，对应关系导入，增加年份和导入批次 | 莫小征
| 简历信息导入 | 建立一对多的关系表导入，增加年份和导入批次 | 莫小征
| 基本维表导入 | 其他维表的同一导入，选择表名即可，增加年份和导入批次 | 莫小征
| 信息查询 | 可以多维度的查询学习基本信息，生成清单，并可下载为excel，包括学生所有字段 | 赵锐文
| 学生视图 | 包括学生的基本信息、简历、成绩等各维度数据 | 赵锐文
| 套打配置 | 配置通知书、信封、报到证三个的模板，也可以新增模板，增加字段，维护字段位置，上传背景图 | 许涛
| 批量套打 | 批量打印数据以上模板的数据，并记录已打印的数据；查询条件参照信息查询 | 许涛
| 招生报表 | 统计年对学生情况，历年情况，分布情况的模型设计 | 杜金东
| 招生报表 | 嵌入页面进行echar | 杜金东
| 招生报表 | 后台数据服务输出到echar | 许涛
测试 | 系统测试 |  | 阮工、嫂子